КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ППМИ В 2022 ГОДУ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Этап реализации** | **Сроки реализации этапа** |
|  | Объявление старта конкурсного отбора. Рассылка писем, календарного плана конкурса, графика обучающих мероприятий | 26.10.2021 г. |
|  | Обучающие мероприятия по участию в конкурсном отборе для представителей муниципальных образований РБ | 10.11.2021-26.11.2021 г. |
| **Контрольная точка**Завершены обучающие мероприятия для представителей ОМСУ  | **26.11.2021 г.** |
|  | Проведение мероприятий с населением (предварительные и итоговые собрания с предоставлением графика итоговых собраний в ЦИГИ).Заполнение электронных протоколов на сайте ППМИ (информационной системе управления – ИСУ). | 26.11.2021-31.01.2022 г. |
| **Контрольная точка**Завершены все итоговые собрания. Электронные протоколы направлены консультантам ЦИГИ | **31.01.2022 г.** |
|  | Подготовка конкурсной документации (формирование конкурсной заявки в соответствие с требованиями, прохождение проверки достоверности сметной стоимости, если необходимо\*), заполнение заявки в ИСУ, проверка конкурсной документации в ИСУ*\*рекомендуем осуществлять прохождение проверки достоверности сметной стоимости в более ранние сроки* | 01.02.2022-11.03.2022 г. |
| **Контрольная точка**Все заявки полностью проверены в ИСУ и одобрены для очной сдачи печатных форм | **11.03.2022 г.** |
|  | Прием конкурсной документации (в соответствие с графиками) | 16.03.2022-12.04.2022 г. |
|  | Оценка конкурсных заявок, формирование предварительных рейтингов | 13.04.2022-27.04.2022 г. |
| **Контрольная точка**Проведено заседание конкурсной комиссии по отбору проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в 2022 году | **28.04.2022 г.** |
|  | Подготовка и принятие распоряжения о выделении субсидии победителям | 01.06.2022 г. |
|  | Доведение лимитов бюджетных обязательств до МО | В течение 3 рабочих дней с момента выхода распоряжения |
|  | Заключение соглашений | В течение 20 рабочих дней с момента выхода распоряжения |
|  | Предоставление субсидий бюджетам МО | В соответствии с установленными сроками |
|  | Проведение конкурентных процедур | Июль-август 2022 г. |
|  | Проведение ремонтно-строительных работ | Август-ноябрь 2022 г. |
|  | Открытие объектов | Ноябрь-декабрь 2022 г. |
|  | Мониторинг реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в 2021 г. | До декабря 2022 г., выборочно (по графику) |