ҠАРАР                                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 17» сентябрь 2015й.                  № 55                   «17» сентября 2015г.

Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан, их формирования и реализации

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 20 Закона Республики Башкортостан «О бюджетном процессе в Республике Башкортостан», статьей 4 Закона Республики Башкортостан «О республиканских целевых программах», статьей 9 Закона Республики Башкортостан «О государственном прогнозировании социально-экономического развития Республики Башкортостан»,  учитывая положения Постановления Правительства Республики Башкортостан №517 от 28 декабря 2010 года «О порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Республики Башкортостан, их формирования и реализации» в целях обеспечения эффективного функционирования системы программно-целевого управления Администрация Сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан, их формирования и реализации (далее - Порядок).

2. Возложить на Администрацию Сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан:

методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации муниципальных  программ сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан (далее - программы);

методическое руководство по вопросам, связанным с планированием бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных программ.

3. Установить, что общими принципами разработки и реализации муниципальных программ являются:

а) формирование муниципальных программ исходя из четко определенных долгосрочных целей социально-экономического развития и индикаторов их достижения;

б) установление для муниципальных программ, как правило, измеримых результатов двух типов: конечных результатов, характеризующих удовлетворение потребностей внешних потребителей, и непосредственных, характеризующих объемы и качество оказания муниципальных услуг (работ), прогнозируемых при заданных внешних условиях;

в) определение ответственных лиц Администрации Сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан, отвечающих за реализацию муниципальной программы (достижение конечных результатов);

г) планирование и использование бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных программ,  направленных на достижение  результатов деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан;

д) проведение регулярной оценки эффективности реализации муниципальных программ с возможностью их корректировки или досрочного прекращения, а также установление ответственности должностных лиц в случае неэффективной реализации программ.

4.  Администрации Сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан  - заказчикам муниципальных программ в процессе разработки и реализации программ руководствоваться требованиями настоящего Порядка.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  управляющего делами Администрации Сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан в соответствии с распределением обязанностей.

Глава сельского поселения

Бедеево-Полянский сельсовет                                     А.А.Зырянов

- Утвержден

Постановлением   Администрации

Сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет

муниципального района

Благовещенский район

Республики Башкортостан

от « 17 »  сентября 2015 г  №  55

Порядок  принятия решений о разработке муниципальных программ сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан, их формирования и реализации

- 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законами Республики Башкортостан «О бюджетном процессе в Республике Башкортостан», «О республиканских целевых программах», «О государственном прогнозировании социально-экономического развития Республики Башкортостан», постановления Правительства Республики Башкортостан №517 от 28 декабря 2010 года «О порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Республики Башкортостан, их формирования и реализации»  и определяет механизм принятия решений о разработке муниципальных программ сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района  Благовещенский район Республики Башкортостан, их формирования, утверждения и реализации.

1.2. Муниципальная программа сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан (далее - программа) - взаимоувязанный по содержанию, срокам выполнения, ресурсам и исполнителям комплекс мероприятий (работ), реализуемых   органами местного самоуправления в рамках установленных законодательством полномочий и материальных ресурсов для достижения долгосрочных целей социально-экономического развития.

Подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - составная часть муниципальной программы, представляющая собой комплекс мероприятий, направленных на решение конкретных задач для достижения цели муниципальной программы.

1.3. Муниципальные программы разрабатываются на срок реализации  3 года, более трех лет.

1.4. Не допускается внесение в муниципальные программы мероприятий, аналогичных предусмотренным в других  муниципальных программах.

1.5. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения и критерии ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ, позволяющие определить степень достижения целей и задач программы в зависимости от конечных результатов, устанавливаются постановлением Главы сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан.

1.6. В работе над  муниципальной  программой выделяются следующие этапы:

оценка социально-экономического развития сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан в соответствующей сфере;

принятие постановления главы Сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан о разработке муниципальной  программы;

формирование проекта муниципальной  программы;

экспертиза и оценка проекта муниципальной программы;

утверждение и финансирование муниципальной  программы;

управление и контроль за ходом реализации муниципальной  программы.

1.7. При разработке и реализации муниципальной программы необходимо придерживаться схемы, представленной в приложении №1 к настоящему Порядку.

1.8. Организация и осуществление контроля за реализацией муниципальных  программ осуществляются Администрацией Сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район  Республики Башкортостан.

- 2. Инициирование муниципальной  программы

2.1. Обоснование разработки муниципальной программы (далее - обоснование) представляется специалистами Администрации Сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан (инициаторами) главе сельского поселения Сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан.

Обоснование должно содержать:

а) характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических индикаторов;

б) описание приоритетов, основных целей и задач муниципальной программы, обоснование соответствия их приоритетным задачам социально-экономического развития сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан;

в) цели и задачи муниципальной  программы, целевые индикаторы, позволяющие оценивать ход реализации муниципальной  программы по годам;

г) примерный перечень мероприятий, которые необходимо осуществить для достижения поставленной муниципальной  программой цели и решения задач;

д) данные о потребности в финансовых ресурсах и предложения по возможным источникам их обеспечения (в том числе данные о предполагаемом использовании средств федерального и республиканского бюджетов);

е) сроки решения проблемы программным методом;

ж) ожидаемый результат реализации муниципальной  программы.

2.2. На основании представленных обоснований о разработке муниципальной  программы администрация сельского поселения формирует до 15 февраля проект перечня разрабатываемых муниципальных программ, предлагаемых к финансированию из бюджета сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период (далее - перечень муниципальных  программ).

- 3. Принятие решения о разработке муниципальной  программы

Администрация Сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на основе представленных предложений инициатора о программной разработке, положительного заключения главы сельского поселения о целесообразности разработки муниципальной  программы, о возможности финансового обеспечения программно-целевого решения заявленных проблем принимает постановление о разработке соответствующей муниципальной  программы, в котором указываются:

наименование муниципальной  программы, сроки ее реализации, цель (цели) разработки муниципальной  программы;

муниципальный  заказчик муниципальной  программы;

прогнозируемый объем финансирования муниципальной  программы;

сроки разработки муниципальной программы;

иные положения, необходимые для организации разработки муниципальной программы.

Инициатор готовит проект соответствующего постановления Администрации Сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан.

- 4. Формирование муниципальной  программы

4.1. Муниципальная программа разрабатывается в виде единого документа, содержащего паспорт муниципальной программы, составленный по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку, и следующие разделы:

характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития района;

основные цели и задачи муниципальной программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых индикаторов и показателей;

перечень подпрограмм;

перечень программных мероприятий (приложение №3 к настоящему Порядку);

обоснование ресурсного обеспечения муниципальной  программы;

механизм реализации муниципальной  программы;

оценка эффективности муниципальной  программы.

4.2. К содержанию разделов муниципальной  программы предъявляются следующие требования.

Раздел «Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития района» должен содержать анализ социально-экономического положения, прогноз развития, оценку факторов и ограничений социально-экономического развития соответствующей сферы, обоснование соответствия поставленных задач приоритетным направлениям и задачам социально-экономического развития сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан, целесообразности решения проблемы программно-целевым методом.

Раздел «Основные цели и задачи муниципальной программы» должен содержать развернутые формулировки цели и задач с указанием сроков и этапов их реализации.

Требования, предъявляемые к цели муниципальной  программы:

специфичность (цель должна соответствовать полномочиям муниципальных заказчиков муниципальной  программы);

достижимость (цель должна быть потенциально достижима);

измеримость (должна существовать возможность проверки достижения цели).

Раздел должен содержать задачи, решение которых позволит обеспечить достижение цели муниципальной  программы.

Задачи муниципальной программы должны соответствовать следующим требованиям:

соответствие и упорядоченность по отношению к цели программы;

измеримость в конкретных количественных показателях;

определенность по срокам достижения.

Раздел «Перечень подпрограмм и основных программных мероприятий» должен содержать перечень подпрограмм и мероприятий, увязанных с целью и задачами муниципальной программы, с указанием необходимых для реализации каждого мероприятия сроков, ресурсов и исполнителей.

Реализация каждой муниципальной программы обеспечивается путем формирования и утверждения плана реализации муниципальной  программы (приложение №3 к настоящему Порядку), который должен включать перечень целей, целевых индикаторов муниципальной программы, ее приоритетных направлений, задач и мероприятий с указанием сроков их выполнения, а также финансовых средств и их источников.

Раздел «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» должен содержать обоснование объема финансовых средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан, бюджета сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостани внебюджетных источников, необходимых для реализации муниципальной программы.

Кроме того, раздел может включать обоснование привлечения средств федерального  и республиканского бюджетов для решения задач муниципальной программы.

Включение в муниципальную программу объемов финансирования мероприятий за счет средств федерального и республиканского бюджетов должно быть подтверждено федеральными и республиканскими программами, соглашениями о намерениях, договорами либо другими документами.

Раздел «Механизм реализации муниципальной программы» должен содержать механизмы управления муниципальной  программой.

Текущее управление реализацией муниципальной  программы осуществляется ее муниципальным заказчиком, а по соответствующим мероприятиям муниципальной программы - ответственными за ее исполнение специалистами Администрации Сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район  Республики Башкортостан.

Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты муниципальной программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение бюджетных ассигнований, определяет формы, методы управления и контроля за реализацией муниципальной  программы.

Указанный раздел должен содержать ссылки на нормативные правовые акты, договоры (соглашения) и иные документы, на основании которых организовывается выполнение программных мероприятий.

Раздел «Оценка эффективности муниципальной программы» должен содержать количественные показатели результативности (целевые индикаторы) по годам, отражающие степень достижения цели и решения задач муниципальной  программы.

Показатели результативности (целевые индикаторы) разрабатываются в процессе формирования проекта муниципальной программы с использованием данных статистической отчетности.

Форма оценки эффективности реализации муниципальной программы приведена в приложении №4 к настоящему Порядку.

Целевые индикаторы, характеризующие достижение указанных результатов и их значений, определяются для муниципальных программ - в годовом разрезе на 3 года, более трех лет.

- 5. Экспертиза и оценка проекта муниципальной программы

5.1. Муниципальный заказчик согласовывает проект муниципальной  программы с заинтересованными специалистами Администрации Сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан  в установленном порядке.

5.2. Муниципальный заказчик представляет проект муниципальной  программы на рассмотрение главы сельского поселения.

К проекту муниципальной программы должны быть приложены следующие документы:

пояснительная записка, в которой обосновывается необходимость принятия муниципальной программы, а также дается анализ социально-экономической эффективности реализации предыдущей программы, направленной на решение аналогичной проблемы (при ее наличии);

справка согласования проекта с заинтересованными специалистами Администрации Сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан   и организациями.

5.3. Глава сельского поселения в случае наличия несоответствия выносит замечания и предложения и направляет их муниципальному  заказчику для доработки проекта муниципальной  программы.

5.4. После доработки  главой сельского поселения в течение установленного срока готовится заключение о соответствии проекта муниципальной программы требованиям, предусмотренным настоящим Порядком.

5.5. Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению Администрацией Сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан не позднее 1 июня года, предшествующего году, в котором планируется начало реализации муниципальной программы.

- 6. Утверждение и финансирование муниципальной  программы

6.1. Муниципальные программы утверждаются постановлением Администрации Сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан.

6.2. В перечень муниципальных программ, предлагаемых к финансированию за счет средств бюджета сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан в очередном финансовом году, включаются муниципальные программы, утвержденные в установленном порядке.

6.3. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных  программ утверждается Решением Совета сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан о  бюджете  на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период).

6.4. Муниципальный  заказчик муниципальной  программы:

осуществляет управление исполнителями муниципальной программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

с учетом выделенных на реализацию в текущем году финансовых средств уточняет целевые индикаторы, показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной  программы, состав ее исполнителей;

разрабатывает дополнительные меры по привлечению средств из внебюджетных источников;

при необходимости в установленном порядке вносит предложения о продлении срока реализации муниципальной  программы.

- 7. Управление и контроль за ходом реализации муниципальной  программы

7.1. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ее муниципальным заказчиком.

7.2. Текущий контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет управляющий делами Администрации Сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на основании распределения обязанностей,  в пределах компетенции установленных задач, на решение которых нацелена муниципальная программа.

7.3. Контроль за целевым использованием средств бюджета сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан, направленных на реализацию муниципальной программы, осуществляется в соответствии с законодательством.

7.4. Муниципальный заказчик муниципальной программы ежегодно до 25 марта готовит и представляет главе сельского поселения бюджетную заявку на ассигнования из бюджета сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на финансирование мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период по форме согласно приложению №5 к настоящему Порядку вместе с обоснованием объемов финансирования программных мероприятий на очередной финансовый год и последующие два года по всем направлениям расходования средств и источникам финансирования.

7.5. Администрация сельского поселения ежегодно до 1 апреля готовит и представляет на согласование в Финансовое управление сводную бюджетную заявку на ассигнования из бюджета сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района на финансирование муниципальных  программ на очередной финансовый год и плановый период.

7.6. Муниципальный заказчик муниципальной программы ежегодно в  срок до 1 февраля  года, следующего за отчетным, представляет в Администрацию сельского поселения отчет о ходе реализации муниципальной  программы по форме согласно приложению №6 к настоящему Порядку, который должен содержать:

данные о финансировании муниципальной  программы в целом и по отдельным ее мероприятиям с разбивкой по источникам финансирования;

пояснительную записку о ходе реализации программных мероприятий;

уровня достижения целей муниципальной программы и показателей эффективности ее реализации (приложение №4 к настоящему Порядку);

перечня мероприятий, не завершенных в срок, с указанием причин невыполнения;

предложений по дальнейшей реализации муниципальной программы;

оценки влияния результатов реализации муниципальной программы на различные сферы экономики района.

По муниципальным программам, срок реализации которых завершился в отчетном году, муниципальные заказчики подготавливают доклад о выполнении муниципальной программы, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

7.7. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения и критерии ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ, позволяющие определить степень достижения целей и задач программы в зависимости от конечных результатов, устанавливаются постановлением Администрации Сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан

7.8. Администрация сельского поселения на основании отчетов муниципальных заказчиков муниципальных программ представляет Администрации Сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан сводный годовой доклад (ежегодно до 15 марта года, следующего за отчетным периодом), который содержит информацию о финансировании, выполнении, результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ и соответствующие рекомендации.

8. Ответственность за разработку, формирование и реализацию муниципальных программ сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан несет муниципальный заказчик - заинтересованные специалисты администрации и управляющий делами Администрации Сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на основании распределения обязанностей,  в пределах компетенции установленных задач, на решение которых нацелена муниципальная программа.

- Приложение №1

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район

Республики Башкортостан,

их формирования и реализации

Этапы разработки и реализации муниципальных  программ

сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан

| № п/п | Наименование этапа | Наименование исполнителя | Срок исполнения этапов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Внесение в Администрацию сельского поселения заявок с обоснованием на разработку муниципальных программ | Специалисты Администрации | до 1февраля |
| 2 | Формирование перечня муниципальных программ, разрабатываемых в текущем финансовом году | Управляющий делами | до 15 февраля |
| 3 | Представление заявок на финансирование муниципальных программ из бюджета сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района | муниципальный заказчик муниципальной программы | до 25 марта |
| 4 | Представление сводной бюджетной заявки на ассигнования из бюджета сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района на финансирование муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый период | Администрация сельского поселения | до 1 апреля |
| 5 | Согласование и утверждение муниципальных программ в Администрации Сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Республики Башкортостан | муниципальный заказчик муниципальной программы | до 1 июня |
| 6 | Представление отчетности о ходе реализации муниципальных программ | муниципальный заказчик муниципальной программы | по итогам года до 1 февраля года, следующего за отчетным |
| 7 | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ | муниципальный заказчик муниципальной программы | ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным |
| 8 | Представление сводной информации в Администрацию Сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ и соответствующих рекомендаций | Администрация сельского поселения | ежегодно до 15 марта года, следующего за отчетным |

- Приложение №2

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район

Республики Башкортостан,

их формирования и реализации

ПАСПОРТ муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Отражается направленность и период действия муниципальной программы |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | Указываются названия, даты и номера нормативных правовых актов, в соответствии с которыми разработана муниципальная программа |
| Муниципальный заказчик программы | Администрации Сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан |
| Основной разработчик муниципальной программы | В качестве разработчика муниципальной программы выступает ее муниципальный заказчик |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цели и задачи муниципальной программы должны быть взаимосвязаны с приоритетами социально- экономического развития сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан. Цели муниципальной программы должны соответствовать следующим требованиям: четкая ориентация на определенный интервал времени; конкретность и измеримость; согласованность с целями деятельности муниципального заказчика и исполнителей муниципальной программы, а также с ее ресурсным обеспечением; адресность и контролируемость. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Указываются целевые индикаторы и показатели муниципальной программы |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Если муниципальную программу предполагается реализовать в несколько этапов, то приводится краткая характеристика каждого из них |
| Перечень подпрограмм | Указывается перечень подпрограмм |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Указывается общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программных мероприятий, включая подпрограммы; приводится разбивка этих средств по источникам финансирования (федеральный бюджет, бюджет Республики Башкортостан, бюджет сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан, внебюджетные источники) и направлениям финансирования (капитальные вложения, научно-исследовательские, опытно-конструкторские, текущие расходы) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы и показатели ее социально- экономической эффективности | Приводятся качественная и количественная характеристики ожидаемых конечных результатов |

- Приложение №3

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район

Республики Башкортостан,

их формирования и реализации

ПЛАН

реализации муниципальной программы

_________________________________

(наименование программы)

| N п/п | Наименование подпрограмм (мероприятий) | Направление и источник финансирования | Прогнозируемый источник финансирования |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации подпрограмм (мероприя тий) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  |  | 201... | .... | ... |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Целевые индикаторы программы: |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 | Капитальные вложения - всего, |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР)- всего, |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие расходы - всего, |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2 | ... |  |  |  |  |  |
|  | и так далее |  |  |  |  |  |  |

- Приложение №4

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район

Республики Башкортостан,

их формирования и реализации

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

_________________________________________

(наименование программы)

| N п/п | Показатели оценки эффективности | Наименование мероприятий | Фактическое значение показателя на момент разработки муниципальной программы | Изменение значений показателя по годам |  |  | Значение показателя на момент окончания действия муници пальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 год | ... | последний год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

- Приложение №5

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район

Республики Башкортостан,

их формирования и реализации

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА

на ассигнования из бюджета сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан

на финансирование мероприятий муниципальной программы

________________________________________

(наименование программы)

на очередной финансовый год и плановый период

Муниципальный заказчик программы __________________________

(млн. рублей в действующих ценах)

| Направление и источник финансирования | Объем финансирования (по годам) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _________ (отчетный) год | _________________ год (текущий) |  | Плановый период |  |  |
|  |  |  |  | ________ год (очередной) | Последу ющие 2 года |  |
|  |  | Предусмотрен. программ мой | оценка |  |  |  |
|  |  |  |  |  | год | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Капитальные вложения - всего, |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |
| бюджет сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР - всего, |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |
| бюджет сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы - всего, |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |
| бюджет сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Всего, |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  |  |
| бюджет сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель: ____________  Тел.: ___________

- Приложение №6

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район

Республики Башкортостан,

их формирования и реализации

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной  программы

________________________________________

(наименование программы)

за ______________________________________

(отчетный период текущего года)

Муниципальный  заказчик программы _________________________

(тыс. рублей в действующих ценах)

| Направление и источники финансирования | Объем финансирования |  |  | Результат реализации мероприятий программы (в нату ральном и стоимостном выражениях) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | прогнозируемый на реализацию программы в текущем году | выделенный за отчетный период | освоен ный за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Капитальные вложения - всего, |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |
| бюджет сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| НИОКР - всего, |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |
| бюджет сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Прочие расходы - всего, |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |
| бюджет сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Всего, |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |
| бюджет сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |

Примечание: Отчет представляется с пояснительной запиской.

Исполнитель: ________________ Тел.: ________